
遂妇知〔2019〕13号
遂宁市妇女联合会
关于下达2019年度项目的通知
市妇联各部室，市政府妇儿工委办，各县（区）、园区妇联：
按照市妇联改革要求，经党组（扩大）会议研究决定，继续推行项目化工作方式。现将2019年度项目予以下达，请按项目要求认真组织实施，确保质量和实效。
附件：遂宁市妇联2019年度项目目录
遂宁市妇女联合会
                             2019年5月10日

附件
遂宁市妇联2019年度项目目录
                                                                        单位：个、万元
	编号
	项目名称
	个数
	项目要求
	服务对象
	实施主体
	完成时限
	项目金额
	负责
部室
	备注

	1
	创建“美丽庭院”示范点
	1
	按照“树新风助脱贫促振兴”巾帼行动计划要求，培育和打造“美丽庭院”和人居环境整治示范点。
	妇女和家庭
	县区、园区妇联
	9月底前
	４
	办公室
	

	2
	创建家风家教示范点
	１
	打造家风家教示范点。
	妇女和家庭
	县区、园区妇联
	9月底前
	3
	组宣部
	

	3
	妇联系统信息和新媒体知识培训
	1
	培训60人。
	全市妇联干部
	市妇联
	11月底前
	4.8
	办公室
	

	4
	月嫂培训
	1
	培训12—15天，培训人数不少于30人并取得职业资格认证书。
	妇女 
	社会组织
	10月底
	3.6
	权益部
	

	5
	家政服务培训
	1
	培训人数不少于50人并取得职业资格认证书。
	妇女 
	社会组织
	10月底
	4
	权益部
	

	6
	返乡女农民工技能培训
	5
	培训1天，培训人数不少于50人。
	妇女
	县区妇联
	10月底
	各0.5
共2.5
	权益部
	已完成

	7
	市级居家灵活就业示范基地
	1
	在女性龙头企业或有一定规模的手工制作企业中创建，有阵地有牌子，培训妇女不少于500人次，并对妇女开展咨询、帮扶等服务。
	妇女
	市、县区妇联
	10月底
	3
	权益部
	

	8
	妇女维权周三播报
	1
	开设遂宁市“妇女维权周三播报”节目50期，每周星期三下午5点—6点播出。
	妇女
	媒体
	12月底
	5
	权益部
	正在实施

	9
	市妇儿维权法律服务站建设
	2
	1.针对妇女提供免费法律咨询，做好登记备案；2.审核妇联相关法律文书；3.开展法律进基层宣讲、宣传不少于５次；4.办理市妇联委托的诉讼案件。
	妇女儿童
	律师事务所
	12月底
	新建3,已建2
共5
	权益部
	

	10
	法律知识竞赛微信抢红包
	4
	３月主要宣传《反家庭暴力法》，６月主要宣传《婚姻法》,９月主要宣传《宪法》，12月主要宣传《妇女权益保障法》、《母婴保健法》、《女职工劳动保护特别规定》。每期贯穿禁毒防邪防艾滋等法律和知识。
	不限
	市妇联
	12月底
	5.32
	权益部
	

	11
	“春蕾助学”行动 
	1
	关爱贫困留守女童500名。
	留守女童
	市妇联
	6月底
	15
	妇儿办
	

	12
	“儿童之家”建设
	1
	在儿童之家开展儿童保护知识宣传、传统道德教育、法治安全教育、卫生保健常识讲座、社会实践和亲子联谊等活动。根据儿童和家长需求，开展早期教育、家教知识讲座、科技小制作、“430”课堂和舞蹈、美术、书法、手工制作等兴趣活动。（其中船山、安居、射洪、蓬溪、大英、经开区各2万，河东新区、市高新技术产业园区各1万）
	儿童
	区县（园区）妇联
	11月底
	14
	妇儿办
	

	13
	儿童友好社区试点
	1
	试点建设儿童友好社区，为儿童健康、教育、安全、卫生、心理等提供专业优质服务，将家庭教育及儿童保护职能纳入社区居民服务中，为家庭、儿童提供贴心服务。营造“儿童优先”良好氛围，形成关爱儿童、保护儿童、促进儿童健康发展社会环境。
	儿童
	县区、园区妇联
	11月底
	３
	妇儿办
	

	14
	关爱女童健康公益讲座
	1
	开展关爱女童健康防性侵公益讲座50场。
	女童
	社会组织
	11月底
	1.6（共4，2018年底支付2.4,余款1.6）
	妇儿办
	

	15

	记忆“成长瞬间”关爱留守儿童
	1
	为3000名留守儿童拍摄成长照片,并向留守儿童免费赠送照片, 帮助儿童记住最美好的 “成长瞬间”。开展心理关爱活动,促进儿童身心健康发展。
	儿童
	妇联、社会组织
	11月底
	４
	妇儿办
	

	16
	回家行动公益讲座进农村
	1
	为农村妇女、留守儿童及家庭开展公益讲座100场。其中：船山区、安居区各15场,射洪县、蓬溪县、大英县各20场，开发区、河东新区各５场。100场讲座内容包括家风讲座40场，家庭教育讲座30场，儿童安全教育（预防性侵）30场。
	儿童
	社会组织
	3月底
	2.8(共7，2018年底支付4.2，余款2.8)
	妇儿办
	已完成

	17
	“遂宁她时代”运营试点
	1
	提高市妇联微信公众号的关注度和点击量。
	不限
	第三方平台
	12月底
	1.3
	办公室
	

	18
	2018年政府购买服务项目审计
	1
	审计2018年政府购买服务项目。
	
	市妇联
	6月底
	1.5 
	妇儿办

办公室
	

	19
	除陋习，树新风进家庭项目
	5
	进农村开展除陋习、树新风活动。通过开展知识宣传竞答、游园体验等趣味活动，引导妇女和家庭成员积极参与农村人居环境整治、养成良好生活习惯，形成良好社会风气，助力乡村振兴。每个项目进农村开展活动不少于20场。共100场。
	不限
	社会组织
	11月底
	各3共15 
	组宣部
	

	20
	陪伴儿童成长项目
	2
	在“儿童之家”开展儿童成长服务活动不少于15场。
	儿童
	社会组织
	11月底
	各2共4
	妇儿办
	

	21
	家庭教育讲座进基层项目
	2
	在企业、社区、农村开展家庭教育讲座不少于15场。
	家长
	社会组织
	11月底
	各2，共4
	妇儿办
	

	22
	家庭教育讲师培训项目
	1
	开展家庭教育讲师系列专题培训。培训讲师不低于50人。
	妇女
	社会组织
	10月底
	6
	妇儿办
	

	23
	公益书画培训项目
	1
	在妇女儿童活动中心举办公益书画培训班，共20场。
	妇女
	社会组织
	11月底
	3.5
	妇儿办
	

	24
	幸福家庭大讲堂项目
	1
	在妇女儿童活动中心开设家风家教、健康管理、文明礼仪、素质提升等讲座20场。
	妇女
	社会组织
	11月底
	3.5
	妇儿办
	

	25
	家庭教育公益微信群项目
	4
	定期开展家庭教育公益讲座至少20场；开展家教咨询至少40次。
	家长
儿童
	社会组织
	11月底
	各1共4
	妇儿办
	

	　合计:共42个项目、计123.42万元。其中:19--25项为政府购买家庭教育服务项目,计40万元。                                                              
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


遂宁市妇女联合会办公室           2019年5月10日印发
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